Załącznik nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM PRAC OKRESOWYCH SPOTKAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

|  | Terminy do ustalenia przez Wykonawcę w harmonogramie realizacji badania | Terminy realizacji poszczególnych etapów Zamówienia wyznaczone przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| - Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu szczegółowej koncepcji badania, opracowanych narzędzi badawczych oraz wybór metody próby wraz z ich opisem, przygotowanych na bazie koncepcji zawartej w ofercie przetargowej |  | - Do 15 dni od podpisania umowy |
| Realizacja badania |  |  |
| Przekazanie wstępnej wersji raportu Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu wyniki badania, celem ułatwienia zgłoszenia uwag do wstępnej wersji raportu |  | 120 dni od dnia podpisania umowy; nie później niż 30.06.2014 r. |
| Ostateczny termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę: - wydrukowanych egzemplarzy raportu końcowego spełniających wymagania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, - wykazu podmiotów objętych badaniem z danymi teleadresowymi podmiotów, - zapisu elektronicznego raportów i okładek na nośniku elektronicznym w formie MS WORD i PDF, - prezentacji medialnej w formie prezentacji Power Point (max. 40 slajdów) zawierającej wyniki badania – w wersji papierowej oraz elektronicznej CD/DVD |  | 150 dni od dnia podpisania umowy; nie później niż 31.07.2014 r. ● prezentacja medialna - do 31.08.2014 r. |
| Udział w konferencji |  | Termin określi Zamawiający – wstępny termin wrzesień 2014 r. |
| Przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji zamówienia (w formie elektronicznej i papierowej) dotyczącego organizacji badania, metod badawczych wynikających z doświadczeń nabytych podczas realizacji Umowy |  | W terminie 7 dni od dnia konferencji nie później niż 07.10.2014 r. |

..............................................., dnia ..................................

(miejscowość) 		                             (data)

...............................................................

(podpis Wykonawcy)